## PLAN DE TRABAJO ANUAL
PLAN ANUAL BIOSTEEL DE COLOMBIA
Fecha de elaboración: 15 de enero 2019
CARACTERIZACIÓN | PROGRAMADO |  |  | P | REALIZADO | [7 empty] | R | APLAZADO | [8 empty] | A | CANCELADO | [7 empty] | C
INVENTARIOS | RESPONSABLES EJECUCIÓN | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | COBERTURA MENSUAL |  |  | COSTOS DE ACTIVIDAD | OBSERVACIONES
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | PROGRAMADO | EJECUTADO | %
INVENTARIO SELECTIVO DE BODEGA PRINCIPAL | PAULA DE LEON | [48 empty] | 2 | 2 | 100% | 20000 | Se Brinda merienda y transporte para el personal responsable. | bar: FEBRERO 1; ABRIL 3
20000 | bar: FEBRERO 1; ABRIL 3
INVENTARIO BODEGA FUNDACION CAMBELL | JESNY LOMBO | [48 empty] | 2 | 2 | 100% | 15000 | Se Brinda merienda y transporte para el personal responsable. | bar: FEBRERO 3; MAYO 2
0 | bar: FEBRERO 3; MAYO 2
INVENTARIO BODEGA CALI | BRYAN CALDERON | [48 empty] | 2 | 2 | 100% | 1114000 | Se llevo acabo el inventario en compañía de la Coordinadora Administrativa Maria Parejo. Para su respectiva supervision | bar: FEBRERO 2; MARZO 4
363971 | bar: FEBRERO 2; MARZO 4
INVNETARIO BODEGA SANTA MARTA | LORELEY JIMENEZ | [48 empty] | 2 | 2 | 100% | 150000 | Se llevo acabo el inventario en compañía de la Coordinadora Administrativa Maria Parejo. Para su respectiva supervision | bar: FEBRERO 4; ABRIL 4
320000 | bar: FEBRERO 4; ABRIL 4
INVENTARIO BODEGA SINCELEJO | MARCELA AVILA | [48 empty] | 1 | 1 | 100% | 130000 | Se llevo acabo el inventario en compañía de la Coordinadora Administrativa Maria Parejo. Para su respectiva supervision | bar: FEBRERO 1
212500 | bar: FEBRERO 1
INVENTARIO BODEGA CARTAGENA | MERCEDES MORENO | [48 empty] | 2 | 2 | 100% | 264000 | Se llevo acabo el inventario en compañía de la Coordinadora Administrativa Maria Parejo. Para su respectiva supervision | bar: FEBRERO 2; MARZO 4
200000 | bar: FEBRERO 2; MARZO 4
[50 empty] | 0 | 0 |  | 0
0
TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS |  | ENERO 1: 0; FEBRERO 1: 6; MARZO 1: 2; ABRIL 1: 2; MAYO 1: 1; JUNIO 1: 0; JULIO 1: 0; AGOSTO 1: 0; SEPTIEMBRE 1: 0; OCTUBRE 1: 0; NOVIEMBRE 1: 0; DICIEMBRE 1: 0 | CUMPLIMIENTO ACUMULADO |  | 100% | 0
TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS |  | ENERO 1: 0; FEBRERO 1: 6; MARZO 1: 2; ABRIL 1: 2; MAYO 1: 1; JUNIO 1: 0; JULIO 1: 0; AGOSTO 1: 0; SEPTIEMBRE 1: 0; OCTUBRE 1: 0; NOVIEMBRE 1: 0; DICIEMBRE 1: 0 |  |  |  | 0
VIAJES | RESPONSABLES EJECUCIÓN | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE | COBERTURA MENSUAL |  |  | 2809471 | OBSERVACIONES
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | PROGRAMADO | EJECUTADO | % | 0
VISITA A SANTA MARTA EVALUACION TRIMESTRAL | KEYLA PEREZ | [48 empty] | 3 | 2 | 66.67% | 120000 | bar: MARZO 3; ABRIL 3; SEPTIEMBRE 3
0 | bar: MARZO 3; ABRIL 3
VISITA A CALI (VALLESALUD)- EVALUACION TRIMESTRAL | KEYLA PEREZ | [48 empty] | 3 | 2 | 66.67% | 1266000 | Durante esta visita la Cooridnadora asistencial fue en compañía de la Gerente Administrativa, coordinadora de calidad, Coordinadora Administrativa. | bar: MARZO 1; ABRIL 1; SEPTIEMBRE 1
880000 | bar: MARZO 1; ABRIL 1
VISITA A CARTAGENA - EVALUACION TRIMESTRAL | KEYLA PEREZ | [48 empty] | 3 | 2 | 66.67% | 200000 | bar: MARZO 2; ABRIL 2; SEPTIEMBRE 2
0 | bar: MARZO 2; ABRIL 2
VISITA A SINCELEJO - EVALUACION TRIMESTRAL | KEYLA PEREZ | [48 empty] | 3 | 2 | 66.67% | 170000 | Durante esta visita la Cooridnadora asistencial fue en compañía de la Gerente Administrativa. | bar: MARZO 2; ABRIL 2; SEPTIEMBRE 4
200000 | bar: MARZO 2; ABRIL 2
VISITA A FUNDACION CAMPBELL - EVALUACION TRIMESTRAL | KEYLA PEREZ | [48 empty] | 4 | 3 | 75% | 120000 | bar: MARZO 2; ABRIL 4; JUNIO 4; SEPTIEMBRE 4
0 | bar: MARZO 2; ABRIL 4; JUNIO 4
[50 empty] | 0 | 0 |  | 0
0
[50 empty] | 0 | 0 |  | 0
0
[50 empty] | 0 | 0 |  | 0
0
TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS |  | ENERO 1: 0; FEBRERO 1: 0; MARZO 1: 5; ABRIL 1: 5; MAYO 1: 0; JUNIO 1: 1; JULIO 1: 0; AGOSTO 1: 0; SEPTIEMBRE 1: 5; OCTUBRE 1: 0; NOVIEMBRE 1: 0; DICIEMBRE 1: 0 | CUMPLIMIENTO ACUMULADO |  | 68.75% | 0
TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS |  | ENERO 1: 0; FEBRERO 1: 0; MARZO 1: 5; ABRIL 1: 5; MAYO 1: 0; JUNIO 1: 1; JULIO 1: 0; AGOSTO 1: 0; SEPTIEMBRE 1: 0; OCTUBRE 1: 0; NOVIEMBRE 1: 0; DICIEMBRE 1: 0 |  |  |  | 0
CAPACITACIONES | RESPONSABLES EJECUCIÓN | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE | COBERTURA MENSUAL |  |  | 2956000 | OBSERVACIONES
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | PROGRAMADO | EJECUTADO | % | 0
CAPACITACIONES PARA TODO EL PERSONAL | SILIA DIAZ | [48 empty] | 9 | 7 | 77.78% | 0 | La capacitaciones se llevan acabo con aliados e entidades gratuitas. | bar: FEBRERO 2; MARZO 3; ABRIL 3; MAYO 4; JUNIO 4; JULIO 2; AGOSTO 2; SEPTIEMBRE 2; NOVIEMBRE 3
0 | bar: FEBRERO 2; MARZO 3; ABRIL 3; MAYO 4; JUNIO 4; JULIO 2; AGOSTO 2
PROCESO DE ALMACEN | PAULA DE LEON | [48 empty] | 5 | 4 | 80% | 0 | La capacitaciones se llevan acabo con aliados e entidades gratuitas. | bar: ENERO 4; ABRIL 3; MAYO 3; JUNIO 4; JULIO 3
0 | bar: ENERO 4; ABRIL 3; MAYO 3; JUNIO 4; JULIO 3
PROCESO DE FACTURACION | JORGE GOMEZ | [48 empty] | 9 | 3 | 33.33% | 0 | La capacitaciones se llevan acabo con aliados e entidades gratuitas. | bar: ENERO 4; FEBRERO 4; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 4; JUNIO 4; JULIO 3; AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 4
0 | bar: ENERO 4; FEBRERO 4; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 4; JUNIO 4; JULIO 3; AGOSTO 4
PROCESO DE CONTABILIDAD | MARTHA ORORZOC | [48 empty] | 4 | 1 | 25% | 0 | La capacitaciones se llevan acabo con aliados e entidades gratuitas. | bar: FEBRERO 3; MARZO 3; ABRIL 4; MAYO 4
0 | bar: FEBRERO 3; MARZO 3; ABRIL 4; MAYO 4
COORDINACION ASISTENCIAL | KEYLA PEREZ | [48 empty] | 9 | 7 | 77.78% | 0 | La capacitaciones se llevan acabo con aliados e entidades gratuitas. | bar: FEBRERO 2; MARZO 3; ABRIL 3; MAYO 4; JUNIO 4; JULIO 3; AGOSTO 3; SEPTIEMBRE 3; NOVIEMBRE 3
0 | bar: FEBRERO 2; MARZO 3; ABRIL 3; MAYO 4; JUNIO 4; JULIO 3; AGOSTO 3
GESTION DE CALIDA Y HUMANA | SILIA DIAZ | [48 empty] | 7 | 7 | 100% | 0 | La capacitaciones se llevan acabo con aliados e entidades gratuitas. | bar: FEBRERO 3; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 4; JUNIO 4; JULIO 3; AGOSTO 4
0 | bar: FEBRERO 3; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 4; JUNIO 4; JULIO 3; AGOSTO 4
TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS |  | ENERO 1: 2; FEBRERO 1: 5; MARZO 1: 5; ABRIL 1: 6; MAYO 1: 6; JUNIO 1: 5; JULIO 1: 5; AGOSTO 1: 4; SEPTIEMBRE 1: 3; OCTUBRE 1: 0; NOVIEMBRE 1: 2; DICIEMBRE 1: 0 | CUMPLIMIENTO ACUMULADO |  | 67.44% | 0 | La capacitaciones se llevan acabo con aliados e entidades gratuitas.
TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS |  | ENERO 1: 1; FEBRERO 1: 5; MARZO 1: 3; ABRIL 1: 5; MAYO 1: 4; JUNIO 1: 4; JULIO 1: 4; AGOSTO 1: 3; SEPTIEMBRE 1: 0; OCTUBRE 1: 0; NOVIEMBRE 1: 0; DICIEMBRE 1: 0 |  |  |  | 0
| RESPONSABLES EJECUCIÓN | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE | COBERTURA MENSUAL |  |  | 0 | OBSERVACIONES
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | PROGRAMADO | EJECUTADO | %
ARREGLOS LOCATIVOS / INFRAESTRUCTURA | SILIA DIAZ | [48 empty] | 3 | 3 | 100% | 13129750 | bar: FEBRERO 3; MAYO 3; JULIO 3
0 | bar: FEBRERO 3; MAYO 3; JULIO 3
MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS | SIGILFREDO SANTANA | [48 empty] | 12 | 7 | 58.33% | 6429071 | bar: ENERO 4; FEBRERO 4; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 4; JUNIO 4; JULIO 4; AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 4; DICIEMBRE 4
0 | bar: ENERO 4; FEBRERO 4; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 4; JUNIO 4; JULIO 4
RECARGA DE EXTINTORES | SILIA DIAZ | [48 empty] | 2 | 2 | 100% | 180000 | bar: FEBRERO 2; MAYO 3
0 | bar: FEBRERO 2; MAYO 3
FUMIGACION | SILIA DIAZ | [48 empty] | 3 | 2 | 66.67% | 442400 | bar: FEBRERO 4; ABRIL 3; OCTUBRE 2
0 | bar: FEBRERO 4; ABRIL 3
TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS |  | ENERO 1: 1; FEBRERO 1: 4; MARZO 1: 1; ABRIL 1: 2; MAYO 1: 3; JUNIO 1: 1; JULIO 1: 2; AGOSTO 1: 1; SEPTIEMBRE 1: 1; OCTUBRE 1: 2; NOVIEMBRE 1: 1; DICIEMBRE 1: 1 | CUMPLIMIENTO ACUMULADO |  | 70% | 0
TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS |  | ENERO 1: 1; FEBRERO 1: 4; MARZO 1: 1; ABRIL 1: 2; MAYO 1: 3; JUNIO 1: 1; JULIO 1: 2; AGOSTO 1: 0; SEPTIEMBRE 1: 0; OCTUBRE 1: 0; NOVIEMBRE 1: 0; DICIEMBRE 1: 0 |  |  |  | 0
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN | RESPONSABLES EJECUCIÓN | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE | COBERTURA MENSUAL |  |  | 20181221 | OBSERVACIONES
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | PROGRAMADO | EJECUTADO | % | 0
EXAMENES MEDICO OCUPACIONALES | SILIA DIAZ | [48 empty] | 2 | 1 | 0.5 | 4316000000 | bar: ENERO 4; AGOSTO 4
0 | bar: ENERO 4
RUMBA TERAPIAS | SILIA DIAZ | [48 empty] | 4 | 2 | 100% | 0 | La Rumba terapia se llevan acabo con aliados e entidades gratuitas. | bar: FEBRERO 4; ABRIL 4; JULIO 4; OCTUBRE 4
0 | bar: FEBRERO 4; ABRIL 4; JULIO 4
VACUNAS Y JORNADAS DE SALUD | SILIA DIAZ | [48 empty] | 3 | 1 | 0.33333 | 0 | bar: ENERO 4; SEPTIEMBRE 3; NOVIEMBRE 3
0 | bar: ENERO 4
TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS |  | ENERO 1: 2; FEBRERO 1: 1; MARZO 1: 0; ABRIL 1: 1; MAYO 1: 0; JUNIO 1: 0; JULIO 1: 1; AGOSTO 1: 1; SEPTIEMBRE 1: 1; OCTUBRE 1: 1; NOVIEMBRE 1: 1; DICIEMBRE 1: 0 | CUMPLIMIENTO ACUMULADO |  | 44.44% | 0
TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS |  | ENERO 1: 2; FEBRERO 1: 1; MARZO 1: 0; ABRIL 1: 1; MAYO 1: 0; JUNIO 1: 0; JULIO 1: 1; AGOSTO 1: 0; SEPTIEMBRE 1: 0; OCTUBRE 1: 0; NOVIEMBRE 1: 0; DICIEMBRE 1: 0 |  |  |  | 0
INFORMES LIDERES | RESPONSABLES EJECUCIÓN | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE | COBERTURA MENSUAL |  |  | 4316000000 | OBSERVACIONES
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | PROGRAMADO | EJECUTADO | % | 0
INFORME PROCESO DE CONTABILIDAD | MARTHA ORORZOC | [48 empty] | 12 | 7 | 58.33% | 0 | bar: ENERO 1; FEBRERO 1; MARZO 1; ABRIL 1; MAYO 1; JUNIO 1; JULIO 1; AGOSTO 1; SEPTIEMBRE 1; OCTUBRE 1; NOVIEMBRE 1; DICIEMBRE 1
0 | bar: ENERO 1; FEBRERO 1; MARZO 1; ABRIL 1; MAYO 1; JUNIO 1; JULIO 1
INFORMES PROCESOS DE FACTURACION | JORGE GOMEZ | [48 empty] | 12 | 7 | 58.33% | 0 | bar: ENERO 1; FEBRERO 1; MARZO 1; ABRIL 1; MAYO 1; JUNIO 1; JULIO 1; AGOSTO 1; SEPTIEMBRE 1; OCTUBRE 1; NOVIEMBRE 1; DICIEMBRE 1
0 | bar: ENERO 1; FEBRERO 1; MARZO 1; ABRIL 1; MAYO 1; JUNIO 1; JULIO 1
INFORME PROCESO DE ALMACEN | PAULA DE LEON | [48 empty] | 12 | 7 | 58.33% | 0 | bar: ENERO 1; FEBRERO 1; MARZO 1; ABRIL 1; MAYO 1; JUNIO 1; JULIO 1; AGOSTO 1; SEPTIEMBRE 1; OCTUBRE 1; NOVIEMBRE 1; DICIEMBRE 1
0 | bar: ENERO 1; FEBRERO 1; MARZO 1; ABRIL 1; MAYO 1; JUNIO 1; JULIO 1
INFORME ASISTENCIA TECNICA | KEYLA PEREZ | [48 empty] | 12 | 0 | 0% | 0 | bar: ENERO 1; FEBRERO 1; MARZO 1; ABRIL 1; MAYO 1; JUNIO 1; JULIO 1; AGOSTO 1; SEPTIEMBRE 1; OCTUBRE 1; NOVIEMBRE 1; DICIEMBRE 1
0 | bar: ENERO 1; FEBRERO 1; MARZO 1; ABRIL 1; MAYO 1; JUNIO 1; JULIO 1
TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS |  | ENERO 1: 6; FEBRERO 1: 5; MARZO 1: 4; ABRIL 1: 5; MAYO 1: 4; JUNIO 1: 4; JULIO 1: 5; AGOSTO 1: 5; SEPTIEMBRE 1: 5; OCTUBRE 1: 5; NOVIEMBRE 1: 5; DICIEMBRE 1: 4 | CUMPLIMIENTO ACUMULADO |  | 43.86% | 0
TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS |  | ENERO 1: 6; FEBRERO 1: 5; MARZO 1: 4; ABRIL 1: 5; MAYO 1: 4; JUNIO 1: 4; JULIO 1: 5; AGOSTO 1: 0; SEPTIEMBRE 1: 0; OCTUBRE 1: 0; NOVIEMBRE 1: 0; DICIEMBRE 1: 0 |  |  |  | 0
AUDITORIAS / REVISION POR LA DIRECCION / REUNION LIDERES | RESPONSABLES EJECUCIÓN | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE | COBERTURA MENSUAL |  |  | 0 | OBSERVACIONES
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | PROGRAMADO | EJECUTADO | %
REUNION LIDERES | NATALIA TOVAR / LIDERES DE PROCESOS | [48 empty] | 5 | 3 | 60% | 2545006000 | bar: ENERO 3; ABRIL 3; JULIO 4; OCTUBRE 3; DICIEMBRE 4
|  |  |  | R | [11 empty] | R | [12 empty] | R
AUDITORIA INTERNA /CALIDAD | LIDERES DE PROCESOS / GERENCIA | [48 empty] | 1 | 1 | 100% | 4 | bar: JULIO 3
4 | bar: JULIO 3
TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS |  | ENERO 1: 1; FEBRERO 1: 0; MARZO 1: 0; ABRIL 1: 1; MAYO 1: 0; JUNIO 1: 0; JULIO 1: 2; AGOSTO 1: 0; SEPTIEMBRE 1: 0; OCTUBRE 1: 1; NOVIEMBRE 1: 0; DICIEMBRE 1: 1 | CUMPLIMIENTO ACUMULADO |  | 66.67% | 4
TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS |  | ENERO 1: 1; FEBRERO 1: 0; MARZO 1: 0; ABRIL 1: 1; MAYO 1: 0; JUNIO 1: 0; JULIO 1: 2; AGOSTO 1: 0; SEPTIEMBRE 1: 0; OCTUBRE 1: 0; NOVIEMBRE 1: 0; DICIEMBRE 1: 0
EVALUACIÓNES DE DESEMPEÑO | RESPONSABLES EJECUCIÓN | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE | COBERTURA MENSUAL |  |  | 2545006012 | OBSERVACIONES
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | PROGRAMADO | EJECUTADO | %
EVALUACION DE DESEMPEÑO PRIMER SEMESTRE | LIDERES DE PROCESOS / GERENCIA | [48 empty] | 1 | 1 | 100% | 0 | bar: MARZO 3
0 | bar: MARZO 3
EVALUACION DE DESEMPEÑO SEGUNDO SEMESTRE | LIDERES DE PROCESOS / GERENCIA | [48 empty] | 2 | 1 | 50% | 0 | bar: JUNIO 2; DICIEMBRE 4
0 | bar: JUNIO 2
TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS |  | ENERO 1: 0; FEBRERO 1: 0; MARZO 1: 1; ABRIL 1: 0; MAYO 1: 0; JUNIO 1: 1; JULIO 1: 0; AGOSTO 1: 0; SEPTIEMBRE 1: 0; OCTUBRE 1: 0; NOVIEMBRE 1: 0; DICIEMBRE 1: 1 | CUMPLIMIENTO ACUMULADO |  | 66.67% | 6886952704
TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS |  | ENERO 1: 0; FEBRERO 1: 0; MARZO 1: 1; ABRIL 1: 0; MAYO 1: 0; JUNIO 1: 1; JULIO 1: 0; AGOSTO 1: 0; SEPTIEMBRE 1: 0; OCTUBRE 1: 0; NOVIEMBRE 1: 0; DICIEMBRE 1: 0
TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS AÑO |  | ENERO 1: 10; FEBRERO 1: 20; MARZO 1: 18; ABRIL 1: 21; MAYO 1: 14; JUNIO 1: 12; JULIO 1: 14; AGOSTO 1: 10; SEPTIEMBRE 1: 14; OCTUBRE 1: 8; NOVIEMBRE 1: 8; DICIEMBRE 1: 7
TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS AÑO |  | ENERO 1: 9; FEBRERO 1: 20; MARZO 1: 16; ABRIL 1: 20; MAYO 1: 12; JUNIO 1: 11; JULIO 1: 13; AGOSTO 1: 3; SEPTIEMBRE 1: 0; OCTUBRE 1: 0; NOVIEMBRE 1: 0; DICIEMBRE 1: 0
META |  | ENERO 1: 90%; FEBRERO 1: 100%; MARZO 1: 88.89%; ABRIL 1: 95.24%; MAYO 1: 85.71%; JUNIO 1: 91.67%; JULIO 1: 92.86%; AGOSTO 1: 30%; SEPTIEMBRE 1: 0%; OCTUBRE 1: 0%; NOVIEMBRE 1: 0%; DICIEMBRE 1: 0%
CUMPLIMIENTO ANUAL |  | ENERO 1: 66.67%
ELABORADO POR: ____________________________ |  | MAYO 2: APROBADO POR :_____________________