## PLAN DE TRABAJO ANUAL
PLAN ANUAL BIOSTEEL DE COLOMBIA 2023
CARACTERIZACIÓN | PROGRAMADO |  |  | P | REALIZADO | [7 empty] | R | APLAZADO | [8 empty] | A | CANCELADO | [7 empty] | C
INVENTARIOS | RESPONSABLES EJECUCIÓN | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | COBERTURA MENSUAL |  |  | COSTOS DE ACTIVIDAD | OBSERVACIONES
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | PROGRAMADO | EJECUTADO | %
INVENTARIO SELECTIVO DE BODEGA PRINCIPAL | PAULA DE LEON | [48 empty] | 3 | 3 | 100% | 160000 | Meriendad y transporte. | bar: FEBRERO 1; ABRIL 3; SEPTIEMBRE 2
[6 empty] | R | [9 empty] | R | [18 empty] | R
INVENTARIO BODEGA FUNDACION CAMBELL | JESNY LOMBO | [48 empty] | 1 | 1 | 100% | 220000 | Meriendad y transporte. | bar: FEBRERO 3
R
INVENTARIO BODEGA CALI | NICOLE ORTEGA | [48 empty] | 2 | 1 | 50% | 3300000 | Estadia y viaticos. | bar: FEBRERO 2; NOVIEMBRE 2
2098000 | bar: FEBRERO 2
INVNETARIO BODEGA SANTA MARTA | KEILTYN PERALTA | [48 empty] | 3 | 3 | 100% | 905000 | Estadia y viaticos. | bar: FEBRERO 4; ABRIL 4; AGOSTO 3
225000 | bar: FEBRERO 4; ABRIL 4; AGOSTO 3
INVENTARIO BODEGA SINCELEJO | MARCELA AVILA | [48 empty] | 2 | 2 | 100% | 773000 | Estadia y viaticos. | bar: FEBRERO 1; JUNIO 3
652000 | bar: FEBRERO 1; JUNIO 3
INVENTARIO BODEGA CARTAGENA | MERCEDES MORENO | [48 empty] | 1 | 1 | 100% | 216667 | Estadia y viaticos. | bar: FEBRERO 2
370000 | bar: FEBRERO 2
TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS |  | ENERO 1: 0; FEBRERO 1: 6; MARZO 1: 0; ABRIL 1: 2; MAYO 1: 0; JUNIO 1: 1; JULIO 1: 0; AGOSTO 1: 1; SEPTIEMBRE 1: 1; OCTUBRE 1: 0; NOVIEMBRE 1: 1; DICIEMBRE 1: 0 | CUMPLIMIENTO ACUMULADO |  | 91.67% | 0
TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS |  | ENERO 1: 0; FEBRERO 1: 6; MARZO 1: 0; ABRIL 1: 2; MAYO 1: 0; JUNIO 1: 1; JULIO 1: 0; AGOSTO 1: 1; SEPTIEMBRE 1: 1; OCTUBRE 1: 0; NOVIEMBRE 1: 0; DICIEMBRE 1: 0 |  |  |  | 0
VIAJES | RESPONSABLES EJECUCIÓN | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE | COBERTURA MENSUAL |  |  | 8919667 | OBSERVACIONES
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | PROGRAMADO | EJECUTADO | %
VISITA A SANTA MARTA EVALUACION TRIMESTRAL | KEYLA PEREZ | [48 empty] | 4 | 2 | 50% |  | Para las visitas se programaron reuniones por Teams, para verificacion, validacion y mejora del proceso de asistencia tecnica. | bar: ABRIL 2; AGOSTO 2; OCTUBRE 4; DICIEMBRE 1
0 | bar: ABRIL 2; AGOSTO 2
VISITA A CALI (VALLESALUD)- EVALUACION TRIMESTRAL | KEYLA PEREZ | [48 empty] | 0 | 0 |  | 9102123037 | Durante esta visita la Coordinadora asistencial fue en compañía de gerencia, coordinador administrativo y Lider de calidad para verificaciony validacion de la sede en el primer trimestre, asi como periodos de visitas consecutivos por temas de inventario, procesos y personal quirurgico.
1122400 | bar: ABRIL 1; JULIO 4; DICIEMBRE 2
VISITA A CARTAGENA - EVALUACION TRIMESTRAL | KEYLA PEREZ | [48 empty] | 0 | 0 |  | 327000 | Durante esta visita la Coordinadora asistencial fue en compañía de auxiliar de sistemas de gestion y gerente administrativa. | bar: ABRIL 1; JULIO 4
0
VISITA A SINCELEJO - EVALUACION TRIMESTRAL | KEYLA PEREZ | [48 empty] | 3 | 2 | 66.67% | 699000 | Durante esta visita la Coordinadora asistencial para verificacion de inventario y seguimiento a ciudad, adicional se llevaron acabo | bar: ABRIL 4; AGOSTO 4; DICIEMBRE 1
[17 empty] | R | [15 empty] | R
VISITA A FUNDACION CAMPBELL - EVALUACION TRIMESTRAL | KEYLA PEREZ | [48 empty] | 3 | 2 | 66.67% |  | Se llevo acabo reuniones presenciales en la sede en donde se realizo seguimiento y validacion de los procesos. | bar: MARZO 3; JULIO 4; DICIEMBRE 4
0 | bar: MARZO 3; JULIO 4
[50 empty] | 0 | 0 |  | 0
0
[50 empty] | 0 | 0 |  | 0
0
[50 empty] | 0 | 0 |  | 0
0
TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS |  | ENERO 1: 0; FEBRERO 1: 0; MARZO 1: 1; ABRIL 1: 3; MAYO 1: 0; JUNIO 1: 0; JULIO 1: 2; AGOSTO 1: 2; SEPTIEMBRE 1: 0; OCTUBRE 1: 1; NOVIEMBRE 1: 0; DICIEMBRE 1: 4 | CUMPLIMIENTO ACUMULADO |  | 60% | 0
TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS |  | ENERO 1: 0; FEBRERO 1: 0; MARZO 1: 1; ABRIL 1: 3; MAYO 1: 0; JUNIO 1: 0; JULIO 1: 2; AGOSTO 1: 2; SEPTIEMBRE 1: 0; OCTUBRE 1: 0; NOVIEMBRE 1: 0; DICIEMBRE 1: 0 |  |  |  | 0
CAPACITACIONES | RESPONSABLES EJECUCIÓN | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE | COBERTURA MENSUAL |  |  | 9104271437 | OBSERVACIONES
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | PROGRAMADO | EJECUTADO | %
CAPACITACIONES PARA TODO EL PERSONAL | HEISA BUELVAS | [48 empty] | 10 | 9 | 90% | 502500 | La capacitaciones se llevan acabo con aliados e entidades gratuitas. | bar: ENERO 2; FEBRERO 2; MARZO 3; ABRIL 3; MAYO 4; JUNIO 3; JULIO 3; AGOSTO 3; SEPTIEMBRE 3; OCTUBRE 2
0 | bar: ENERO 2; FEBRERO 2; MARZO 3; ABRIL 3; MAYO 4; JUNIO 3; JULIO 3; AGOSTO 3; SEPTIEMBRE 3
PROCESO DE ALMACEN | PAULA DE LEON | [48 empty] | 3 | 3 | 100% | 0 | La capacitaciones se llevan acabo con aliados e entidades gratuitas. | bar: MARZO 3; SEPTIEMBRE 2; OCTUBRE 4
0 | bar: MARZO 3; SEPTIEMBRE 2; OCTUBRE 4
PROCESO DE FACTURACION | JORGE GOMEZ | [48 empty] | 5 | 5 | 100% | 0 | La capacitaciones se llevan acabo con aliados e entidades gratuitas. | bar: FEBRERO 3; ABRIL 1; MAYO 3; JULIO 3; OCTUBRE 1
0 | bar: FEBRERO 3; ABRIL 1; MAYO 3; JULIO 3; OCTUBRE 1
PROCESO DE CONTABILIDAD | MARTHA ORORZOC | [48 empty] | 4 | 4 | 100% | 0 | La capacitaciones se llevan acabo con aliados e entidades gratuitas. | bar: FEBRERO 1; ABRIL 3; JUNIO 2; SEPTIEMBRE 2
0 | bar: FEBRERO 1; ABRIL 3; JUNIO 2; SEPTIEMBRE 2
COORDINACION ASISTENCIAL | KEYLA PEREZ | [48 empty] | 4 | 4 | 100% |  | La capacitaciones se llevan acabo con aliados e entidades gratuitas. Concepto adicional : Merienda brindada por capacitacion | bar: MARZO 1; JUNIO 3; AGOSTO 4; OCTUBRE 1
0 | bar: MARZO 1; JUNIO 3; AGOSTO 4; OCTUBRE 1
GESTION DE LA CALIDA Y GESTION HUMANA | HEISA BUELVAS | [48 empty] | 8 | 8 | 100% | 0 | La capacitaciones se llevan acabo con aliados e entidades gratuitas. | bar: MARZO 3; ABRIL 3; MAYO 3; JUNIO 3; JULIO 2; AGOSTO 2; SEPTIEMBRE 3; OCTUBRE 4
0 | bar: MARZO 3; ABRIL 3; MAYO 3; JUNIO 3; JULIO 2; AGOSTO 2; SEPTIEMBRE 3; OCTUBRE 4
TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS |  | ENERO 1: 1; FEBRERO 1: 3; MARZO 1: 4; ABRIL 1: 4; MAYO 1: 3; JUNIO 1: 4; JULIO 1: 3; AGOSTO 1: 3; SEPTIEMBRE 1: 4; OCTUBRE 1: 5; NOVIEMBRE 1: 0; DICIEMBRE 1: 0 | CUMPLIMIENTO ACUMULADO |  | 97.06% | 0 | La capacitaciones se llevan acabo con aliados e entidades gratuitas.
TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS |  | ENERO 1: 1; FEBRERO 1: 3; MARZO 1: 4; ABRIL 1: 4; MAYO 1: 3; JUNIO 1: 4; JULIO 1: 3; AGOSTO 1: 3; SEPTIEMBRE 1: 4; OCTUBRE 1: 4; NOVIEMBRE 1: 0; DICIEMBRE 1: 0 |  |  |  | 0
INFRAESTRUCTURA U OTROS CONCEPTOS | RESPONSABLES EJECUCIÓN | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE | COBERTURA MENSUAL |  |  | 502500 | OBSERVACIONES
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | PROGRAMADO | EJECUTADO | %
ARREGLOS LOCATIVOS / INFRAESTRUCTURA | HEISA BUELVAS | [48 empty] | 8 | 7 | 87.5% |  | Arreglo de baldozas, Pintara de aredes, cinta para escaleras entre otros. | bar: FEBRERO 3; MARZO 2; ABRIL 3; JUNIO 3; JULIO 3; AGOSTO 3; SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 3
2290710 | bar: FEBRERO 3; MARZO 2; ABRIL 3; JUNIO 3; JULIO 3; AGOSTO 3; SEPTIEMBRE 4
MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS / CIUDADES | HEISA BUELVAS | [48 empty] | 7 | 5 | 71.43% |  | El mantemimiento paso de ser Trimestral en Barranquilla y en la ciudad de Cali. | bar: FEBRERO 4; ABRIL 4; JUNIO 1; AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 4; NOVIEMBRE 4; DICIEMBRE 4
3379517 | bar: FEBRERO 4; ABRIL 4; JUNIO 1; AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 4
RECARGA DE EXTINTORES | HEISA BUELVAS | [48 empty] | 2 | 2 | 100% | bar: ABRIL 2; SEPTIEMBRE 2
104892 | bar: ABRIL 2; SEPTIEMBRE 2
VIATICOS POR FESTIVIDADES, TIQUETES U OTROS CONCEPTOS | HEISA BUELVAS | [48 empty] | 3 | 4 | 90% | 1750000 | Tiquetes, vi, festividades como dia de la mujer/ hombre, acompañamiento a sepelio, arreglos funebres,arreglos y adornos navideños. | bar: ENERO 3; FEBRERO 3; MARZO 3; JULIO 3; SEPTIEMBRE 1; DICIEMBRE 4
4818120 | bar: ENERO 3; FEBRERO 3; MARZO 3; JULIO 3; SEPTIEMBRE 1
ARREGLO POR DAÑOS | HEISA BUELVAS | [48 empty] | 6 | 2 | 85% | 806380 | bar: MARZO 1; ABRIL 1; JULIO 4; AGOSTO 4; OCTUBRE 2; DICIEMBRE 3
686380 | bar: MARZO 1; ABRIL 1; JULIO 4; AGOSTO 4; OCTUBRE 2
CAPACITADOR SACRILAFT | KARINA RUEDA | [51 empty] | 17100000 | Mensualidad de agente juridico para el monitoreo, seguimiento y capacitacion del sistema sacrilaft. | bar: ENERO 4; JUNIO 1; SEPTIEMBRE 3
[5 empty] | R | [16 empty] | R | [13 empty] | R
MENSUALIDAD EQUIMEDICS | KARINA RUEDA | [48 empty] | 12 | 8 | 85% | 107100000 | Mensualidad de inhouse equimedic. | bar: ENERO 2; FEBRERO 2; MARZO 3; ABRIL 3; MAYO 3; JUNIO 3; JULIO 2; AGOSTO 3; SEPTIEMBRE 3; OCTUBRE 3
|  |  | R |  |  |  | R |  |  |  |  | R |  |  |  | R |  |  |  | R |  |  |  | R |  |  | R |  |  |  |  | R |  |  |  | R |  |  |  | R
FUMIGACION | HEISA BUELVAS | [48 empty] | 4 | 4 | 100% |  | La fumigacion se realiza de manera trimenstral. | bar: FEBRERO 4; ABRIL 3; JUNIO 4; OCTUBRE 2
315000 | bar: FEBRERO 4; ABRIL 3; JUNIO 4; OCTUBRE 2
TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS |  | ENERO 1: 3; FEBRERO 1: 5; MARZO 1: 4; ABRIL 1: 6; MAYO 1: 1; JUNIO 1: 5; JULIO 1: 4; AGOSTO 1: 4; SEPTIEMBRE 1: 6; OCTUBRE 1: 4; NOVIEMBRE 1: 1; DICIEMBRE 1: 3 | CUMPLIMIENTO ACUMULADO |  | 76.19% | 0
TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS |  | ENERO 1: 3; FEBRERO 1: 5; MARZO 1: 4; ABRIL 1: 6; MAYO 1: 1; JUNIO 1: 5; JULIO 1: 4; AGOSTO 1: 4; SEPTIEMBRE 1: 6; OCTUBRE 1: 3; NOVIEMBRE 1: 0; DICIEMBRE 1: 0 |  |  |  | 0
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN | RESPONSABLES EJECUCIÓN | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE | COBERTURA MENSUAL |  |  | 138350999 | OBSERVACIONES
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | PROGRAMADO | EJECUTADO | %
EXAMENES MEDICO OCUPACIONALES | HEISA BUELVAS | [48 empty] | 1 | 1 | 1 | 2781730 | SANITHELP IPS | bar: ABRIL 3
1900000 | bar: ABRIL 3
RUMBA TERAPIAS | HEISA BUELVAS | [48 empty] | 1 | 1 | 100% | 0 | La Rumba terapia se llevan acabo con aliados e entidades gratuitas.Se brinda merienda saludable | bar: MAYO 3
70000 | bar: MAYO 3
VACUNAS Y JORNADAS DE SALUD | HEISA BUELVAS | [48 empty] | 0 | 0 |  | 0
0
TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS |  | ENERO 1: 0; FEBRERO 1: 0; MARZO 1: 0; ABRIL 1: 1; MAYO 1: 1; JUNIO 1: 0; JULIO 1: 0; AGOSTO 1: 0; SEPTIEMBRE 1: 0; OCTUBRE 1: 0; NOVIEMBRE 1: 0; DICIEMBRE 1: 0 | CUMPLIMIENTO ACUMULADO |  | 100% | 0
TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS |  | ENERO 1: 0; FEBRERO 1: 0; MARZO 1: 0; ABRIL 1: 1; MAYO 1: 1; JUNIO 1: 0; JULIO 1: 0; AGOSTO 1: 0; SEPTIEMBRE 1: 0; OCTUBRE 1: 0; NOVIEMBRE 1: 0; DICIEMBRE 1: 0 |  |  |  | 0
INFORMES LIDERES | RESPONSABLES EJECUCIÓN | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE | COBERTURA MENSUAL |  |  | 4751730 | OBSERVACIONES
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | PROGRAMADO | EJECUTADO | %
INFORME PROCESO DE GESTION HUMANA | HEISA BUELVAS | [48 empty] | 12 | 0 | 0% | bar: ENERO 1; FEBRERO 1; MARZO 1; ABRIL 1; MAYO 1; JUNIO 1; JULIO 1; AGOSTO 1; SEPTIEMBRE 1; OCTUBRE 1; NOVIEMBRE 1; DICIEMBRE 1
|  | R |  |  |  | R |  |  |  | R |  |  |  | R |  |  |  | R |  |  |  | R |  |  |  | R |  |  |  | R |  |  |  | R |  |  |  | R
INFORME PROCESO DE CONTABILIDAD | MARTHA OROZCO | [48 empty] | 12 | 10 | 83.33% | 0 | bar: ENERO 1; FEBRERO 1; MARZO 1; ABRIL 1; MAYO 1; JUNIO 1; JULIO 1; AGOSTO 1; SEPTIEMBRE 1; OCTUBRE 1; NOVIEMBRE 1; DICIEMBRE 1
0 | bar: ENERO 1; FEBRERO 1; MARZO 1; ABRIL 1; MAYO 1; JUNIO 1; JULIO 1; AGOSTO 1; SEPTIEMBRE 1; OCTUBRE 1
INFORMES PROCESOS DE FACTURACION | JORGE GOMEZ | [48 empty] | 12 | 10 | 83.33% | 0 | bar: ENERO 1; FEBRERO 1; MARZO 1; ABRIL 1; MAYO 1; JUNIO 1; JULIO 1; AGOSTO 1; SEPTIEMBRE 1; OCTUBRE 1; NOVIEMBRE 1; DICIEMBRE 1
0 | bar: ENERO 1; FEBRERO 1; MARZO 1; ABRIL 1; MAYO 1; JUNIO 1; JULIO 1; AGOSTO 1; SEPTIEMBRE 1; OCTUBRE 1
INFORME PROCESO DE ALMACEN | PAULA DE LEON | [48 empty] | 12 | 10 | 83.33% | 0 | bar: ENERO 1; FEBRERO 1; MARZO 1; ABRIL 1; MAYO 1; JUNIO 1; JULIO 1; AGOSTO 1; SEPTIEMBRE 1; OCTUBRE 1; NOVIEMBRE 1; DICIEMBRE 1
0 | bar: ENERO 1; FEBRERO 1; MARZO 1; ABRIL 1; MAYO 1; JUNIO 1; JULIO 1; AGOSTO 1; SEPTIEMBRE 1; OCTUBRE 1
INFORME ASISTENCIA TECNICA | KEYLA PEREZ | [48 empty] | 12 | 12 | 100% | 0 | bar: ENERO 1; FEBRERO 1; MARZO 1; ABRIL 1; MAYO 1; JUNIO 1; JULIO 1; AGOSTO 1; SEPTIEMBRE 1; OCTUBRE 1; NOVIEMBRE 1; DICIEMBRE 1
0 | bar: ENERO 1; FEBRERO 1; MARZO 1; ABRIL 1; MAYO 1; JUNIO 1; JULIO 1; AGOSTO 1; SEPTIEMBRE 1; OCTUBRE 1
TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS |  | ENERO 1: 5; FEBRERO 1: 5; MARZO 1: 5; ABRIL 1: 6; MAYO 1: 6; JUNIO 1: 5; JULIO 1: 5; AGOSTO 1: 5; SEPTIEMBRE 1: 5; OCTUBRE 1: 5; NOVIEMBRE 1: 5; DICIEMBRE 1: 5 | CUMPLIMIENTO ACUMULADO |  | 70.97% | 0
TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS |  | ENERO 1: 5; FEBRERO 1: 5; MARZO 1: 5; ABRIL 1: 6; MAYO 1: 6; JUNIO 1: 5; JULIO 1: 5; AGOSTO 1: 5; SEPTIEMBRE 1: 5; OCTUBRE 1: 5; NOVIEMBRE 1: 0; DICIEMBRE 1: 0 |  |  |  | 0
AUDITORIAS / REVISION POR LA DIRECCION / REUNION LIDERES | RESPONSABLES EJECUCIÓN | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE | COBERTURA MENSUAL |  |  | 0 | OBSERVACIONES
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | PROGRAMADO | EJECUTADO | %
REUNION LIDERES | NATALIA TOVAR / LIDERES DE PROCESOS | [48 empty] | 8 | 5 | 62.5% | 956000 | REUNION DE LIDERES DEL AÑO 2023 Y DESAYUNO A LIDERES./ Reencuentros entre otras actividades. | bar: ENERO 3; FEBRERO 4; ABRIL 3; JULIO 4; AGOSTO 2; SEPTIEMBRE 3; OCTUBRE 3; DICIEMBRE 4
1000000 | bar: ENERO 3; FEBRERO 4; ABRIL 3; JULIO 4; AGOSTO 2
AUDITORIA INTERNA/ SST | LIDERES DE PROCESOS / GERENCIA | [48 empty] | 1 | 1 | 100% |  | Dentro del cronograma se solicito agenda con el auditor interno, el cual se le presento un inconveniente familiar por el cual no fue posible, de lo anterior se reprogramo auditoria. | bar: AGOSTO 1; OCTUBRE 1
A
AUDITORIA INTERNA O EXTERNA (Recertificacion) /CALIDAD | LIDERES DE PROCESOS / GERENCIA | [48 empty] | 1 | 0 | 0% | bar: OCTUBRE 3
TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS |  | ENERO 1: 1; FEBRERO 1: 1; MARZO 1: 0; ABRIL 1: 1; MAYO 1: 0; JUNIO 1: 0; JULIO 1: 1; AGOSTO 1: 2; SEPTIEMBRE 1: 1; OCTUBRE 1: 3; NOVIEMBRE 1: 0; DICIEMBRE 1: 1 | CUMPLIMIENTO ACUMULADO |  | 60%
TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS |  | ENERO 1: 1; FEBRERO 1: 1; MARZO 1: 0; ABRIL 1: 1; MAYO 1: 0; JUNIO 1: 0; JULIO 1: 1; AGOSTO 1: 1; SEPTIEMBRE 1: 0; OCTUBRE 1: 0; NOVIEMBRE 1: 0; DICIEMBRE 1: 0
EVALUACIÓNES DE DESEMPEÑO | RESPONSABLES EJECUCIÓN | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE | COBERTURA MENSUAL |  |  | 1956000 | OBSERVACIONES
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | PROGRAMADO | EJECUTADO | %
EVALUACION DE DESEMPEÑO PRIMER SEMESTRE | LIDERES DE PROCESOS / GERENCIA | [48 empty] | 1 | 1 | 100% | 0 | bar: MARZO 3
0 | bar: MARZO 3
EVALUACION DE DESEMPEÑO SEGUNDO SEMESTRE | LIDERES DE PROCESOS / GERENCIA | [48 empty] | 1 | 1 | 100% | 0 | bar: JUNIO 2; DICIEMBRE 4
0 | bar: JUNIO 2
TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS |  | ENERO 1: 0; FEBRERO 1: 0; MARZO 1: 1; ABRIL 1: 0; MAYO 1: 0; JUNIO 1: 1; JULIO 1: 0; AGOSTO 1: 0; SEPTIEMBRE 1: 0; OCTUBRE 1: 0; NOVIEMBRE 1: 0; DICIEMBRE 1: 1 | CUMPLIMIENTO ACUMULADO |  | 100% | 9249832666
TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS |  | ENERO 1: 0; FEBRERO 1: 0; MARZO 1: 1; ABRIL 1: 0; MAYO 1: 0; JUNIO 1: 1; JULIO 1: 0; AGOSTO 1: 0; SEPTIEMBRE 1: 0; OCTUBRE 1: 0; NOVIEMBRE 1: 0; DICIEMBRE 1: 0
TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS AÑO |  | ENERO 1: 10; FEBRERO 1: 20; MARZO 1: 15; ABRIL 1: 22; MAYO 1: 10; JUNIO 1: 16; JULIO 1: 15; AGOSTO 1: 17; SEPTIEMBRE 1: 17; OCTUBRE 1: 18; NOVIEMBRE 1: 7; DICIEMBRE 1: 14
TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS AÑO |  | ENERO 1: 10; FEBRERO 1: 20; MARZO 1: 15; ABRIL 1: 22; MAYO 1: 10; JUNIO 1: 16; JULIO 1: 15; AGOSTO 1: 16; SEPTIEMBRE 1: 16; OCTUBRE 1: 12; NOVIEMBRE 1: 0; DICIEMBRE 1: 0
META |  | ENERO 1: 100%; FEBRERO 1: 100%; MARZO 1: 100%; ABRIL 1: 100%; MAYO 1: 100%; JUNIO 1: 100%; JULIO 1: 100%; AGOSTO 1: 94.12%; SEPTIEMBRE 1: 94.12%; OCTUBRE 1: 66.67%; NOVIEMBRE 1: 0%; DICIEMBRE 1: 0%
CUMPLIMIENTO ANUAL |  | ENERO 1: 83.98%
ELABORADO POR: Heisa Buelvas Luna. |  | MAYO 2: APROBADO POR :_____________________